## Sheet1
Projeto | Cliente | Cidade | Status | Vendido | Faturado | Impostos | Mat_Orc | Mat_Real | Desp_Orc | Desp_Real | HH_Orc_Vlr | HH_Real_Vlr | HH_Orc_Qtd | HH_Real_Qtd | Conclusao_%
2024.0824 | BP | Pedro Afonso | Finalizado | 882000 | 1764000 | 172254.6 | 287248 | 245067 | 149758 | 178732 | 87312 | 16271 | 1600 | 350 | 100
2025.0452 | Bayer | Uberlândia | Finalizado | 20000 | 20000 | 3906 | 3350 | 2100 | 2956 | 1467 | 4957 | 457 | 100 | 12 | 100
2025.0607 | Engetrad | Pedro Afonso | Finalizado | 66000 | 66000 | 12889.8 | 11290 | 5139 | 13771 | 1356 | 14586 | 2458 | 280 | 50 | 100
2025.1102 | Bayer | Uberlândia | Em andamento | 45000 | 20000 | 8775 | 12000 | 13500 | 3000 | 2800 | 8000 | 5500 | 200 | 140 | 70
2025.1405 | Loggi | São Paulo | Não iniciado | 120000 | 0 | 23400 | 65000 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 0 | 300 | 0 | 0
2025.0888 | Bayer | Rio Verde | Em andamento | 150000 | 50000 | 29250 | 70000 | 72000 | 10000 | 14000 | 25000 | 28000 | 500 | 600 | 90
2025.2020 | Vale | Canaã | Em andamento | 300000 | 100000 | 58500 | 140000 | 110000 | 20000 | 15000 | 50000 | 30000 | 1000 | 400 | 45
2025.3301 | Syngenta | Uberlândia | Em andamento | 90000 | 30000 | 17550 | 30000 | 15000 | 5000 | 2000 | 15000 | 7000 | 400 | 180 | 50
2024.9090 | Cargill | Itumbiara | Finalizado | 55000 | 55000 | 10725 | 15000 | 14500 | 4000 | 3800 | 10000 | 9500 | 200 | 195 | 100
2025.7777 | Klabin | Telêmaco | Apresentado | 420000 | 0 | 81900 | 180000 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 0 | 1200 | 0 | 0