## Sheet1
Projeto | Descricao | Cliente | Cidade | Status | Vendido | Faturado | Mat_Orc | Mat_Real | Desp_Real | HH_Orc_Qtd | HH_Real_Qtd | HH_Real_Vlr | Impostos | Conclusao_%
PRJ-2026001 | Automação Linha 2 | Ambev | São Paulo - SP | Em andamento | 263256.66 | 129800.53 | 78167.08 | 106830.93 | 21366.19 | 644 | 1068 | 85464.75 | 43437.35 | 50
PRJ-2026002 | Manutenção Preventiva | Gerdau | Curitiba - PR | Em andamento | 306361.43 | 141305.28 | 83077.17 | 97269.76 | 19453.95 | 673 | 972 | 77815.8 | 50549.64 | 54
PRJ-2026003 | Automação Linha 2 | Petrobras | Curitiba - PR | Em andamento | 55371.73 | 37898.65 | 17436.76 | 22004.4 | 4400.88 | 173 | 220 | 17603.52 | 9136.34 | 75
PRJ-2026004 | Subestação 13.8kV | Klabin | Porto Alegre - RS | Em andamento | 37153.58 | 21042.67 | 12872.56 | 11714.59 | 2342.92 | 124 | 117 | 9371.67 | 6130.34 | 60
PRJ-2026005 | Grupo Gerador | Klabin | Recife - PE | Em andamento | 7841119.68 | 5377258.5 | 1859502.7 | 2489555.5 | 497911.1 | 19142 | 24895 | 1991644.4 | 1293784.75 | 70
PRJ-2026006 | Retrofit de Iluminação | JBS | Rio de Janeiro - RJ | Apresentado | 269147.72 | 183982.62 | 65987.23 | 85454.4 | 17090.88 | 582 | 854 | 68363.52 | 44409.37 | 81
PRJ-2026007 | Adequação NR-10 | Braskem | Curitiba - PR | Em andamento | 14910616.3 | 5084507.45 | 4219164.01 | 4083955.23 | 816791.05 | 47015 | 40839 | 3267164.18 | 2460251.69 | 42
PRJ-2026008 | Retrofit de Iluminação | Petrobras | Manaus - AM | Apresentado | 238522.5 | 133808.81 | 81301.58 | 99646.14 | 19929.23 | 730 | 996 | 79716.91 | 39356.21 | 60
PRJ-2026009 | Manutenção Preventiva | Klabin | Belo Horizonte - MG | Finalizado | 691600.22 | 668399.67 | 197831.6 | 183288.38 | 36657.68 | 1843 | 1832 | 146630.7 | 114114.04 | 100
PRJ-2026010 | Instalação de SPDA | Gerdau | Recife - PE | Não iniciado | 70689.93 | 0 | 21871.48 | 0 | 0 | 236 | 0 | 17253.07 | 11663.84 | 0
PRJ-2026011 | Instalação de SPDA | JBS | Salvador - BA | Não iniciado | 100930.76 | 0 | 29231.05 | 0 | 0 | 295 | 0 | 21870.56 | 16653.58 | 0
PRJ-2026012 | Subestação 13.8kV | Vale | Salvador - BA | Em andamento | 384775.01 | 282622.3 | 148875.17 | 173903.81 | 34780.76 | 1277 | 1739 | 139123.05 | 63487.88 | 81
PRJ-2026013 | Subestação 13.8kV | Ambev | Manaus - AM | Não iniciado | 7518695.36 | 0 | 2543449.8 | 0 | 0 | 23839 | 0 | 1876135.01 | 1240584.73 | 0
PRJ-2026014 | Adequação NR-10 | Petrobras | Salvador - BA | Apresentado | 867283.67 | 483792.24 | 244585.1 | 232056.48 | 46411.3 | 2686 | 2320 | 185645.19 | 143101.81 | 61
PRJ-2026015 | Montagem de Painéis | Braskem | Curitiba - PR | Não iniciado | 367315.26 | 0 | 101917.67 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 81314.76 | 60607.02 | 0
PRJ-2026016 | Cabeamento Estruturado | Embraer | São Paulo - SP | Em andamento | 467105.91 | 329268.79 | 165587.56 | 201127 | 40225.4 | 1579 | 2011 | 160901.6 | 77072.47 | 85
PRJ-2026017 | Subestação 13.8kV | Braskem | São Paulo - SP | Em andamento | 4714555.18 | 2166043.32 | 1423405.21 | 1925297.3 | 385059.46 | 12710 | 19252 | 1540237.84 | 777901.6 | 46
PRJ-2026018 | Cabeamento Estruturado | Klabin | Curitiba - PR | Em andamento | 875694.06 | 402765.77 | 250776.38 | 237390.61 | 47478.12 | 2840 | 2373 | 189912.49 | 144489.52 | 53
PRJ-2026019 | Cabeamento Estruturado | Ambev | Porto Alegre - RS | Finalizado | 134113.5 | 127806.63 | 41065.12 | 55119.87 | 11023.97 | 340 | 551 | 44095.9 | 22128.73 | 100
PRJ-2026020 | Instalação de SPDA | Suzano | Porto Alegre - RS | Finalizado | 127436.8 | 112614.17 | 31491.11 | 31335.49 | 6267.1 | 360 | 313 | 25068.39 | 21027.07 | 100
PRJ-2026021 | Laudo Termográfico | Petrobras | Recife - PE | Apresentado | 77112.51 | 29046.84 | 23992.32 | 22724.66 | 4544.93 | 247 | 227 | 18179.73 | 12723.56 | 40
PRJ-2026022 | Grupo Gerador | Embraer | Curitiba - PR | Apresentado | 794227.62 | 397586.5 | 263945.1 | 246486.08 | 49297.22 | 2506 | 2464 | 197188.86 | 131047.56 | 54
PRJ-2026023 | Instalação de SPDA | Petrobras | Recife - PE | Em andamento | 11891468.94 | 9484792.63 | 2675098.09 | 3775541.39 | 755108.28 | 30187 | 37755 | 3020433.11 | 1962092.37 | 89
PRJ-2026024 | Montagem de Painéis | Braskem | Salvador - BA | Finalizado | 366585.76 | 310172.83 | 113959.86 | 108215.22 | 21643.04 | 1102 | 1082 | 86572.17 | 60486.65 | 100
PRJ-2026025 | Projeto Elétrico | Weg | Rio de Janeiro - RJ | Finalizado | 605692.37 | 574974.01 | 157175.12 | 153897.1 | 30779.42 | 1762 | 1538 | 123117.68 | 99939.24 | 100
PRJ-2026026 | Laudo Termográfico | Petrobras | Manaus - AM | Apresentado | 2547659.3 | 292589.11 | 649561.9 | 808881.83 | 161776.37 | 5988 | 8088 | 647105.46 | 420363.78 | 12
PRJ-2026027 | Laudo Termográfico | Ambev | Porto Alegre - RS | Em andamento | 631825.44 | 208774.58 | 178420.57 | 175585.1 | 35117.02 | 2000 | 1755 | 140468.08 | 104251.2 | 35
PRJ-2026028 | Laudo Termográfico | Braskem | Salvador - BA | Não iniciado | 52283.09 | 0 | 14361.39 | 0 | 0 | 159 | 0 | 11056.29 | 8626.71 | 0
PRJ-2026029 | Instalação de SPDA | Weg | Salvador - BA | Em andamento | 871815.62 | 525856.25 | 217068.55 | 215364.94 | 43072.99 | 2335 | 2153 | 172291.95 | 143849.58 | 62
PRJ-2026030 | Automação Linha 2 | Weg | Manaus - AM | Em andamento | 2049551.42 | 844455.34 | 473852.28 | 650732.57 | 130146.51 | 4646 | 6507 | 520586.06 | 338175.98 | 43